## Zeitplan Masterarbeit
Woche	Zeitplan Masterarbeit
	Nov				Dez				Jän				Feb				Mär				Apr
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Literaturrecherche
Einarbeitung in Deep Learning
Pytorch lernen / Ergebnisse aus Paper 1 reproduzieren
Datensätze beschaffen + Preprocessing
Modelle mit versch. Datensätzen trainieren und evaluieren
Architekturen erweitern zur Schätzung von Mix-Parametern
Klangfarbenklassifikation
Bearbeitung von Zusatzaufgaben (z.B. Event Detection)
Schreiben
Korrekturlesen lassen / Ausbesserungen vornehmen